## Diagrama de Gantt
PLANNING
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Ricardo Vallejo |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | MYFUTURE
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Ricardo Vallejo |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2021-02-12
Febrero 12
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Definicion de Proyecto
1.1 | Definición del alcance y de los objetivos | RV | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
1.2 | Descripcion funcional del proyecto | RV | bar: SEMANA 1 V
1.3 | Definicion de tecnologias | RV | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 V
1.4 | Lista de componentes | RV | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 1 V
1.5 | Presupuesto | RV | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 1 V
1.7 | Gestión de riesgos | RV | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: SEMANA 1 V
1.8 | Descipsion inicial de proyecto | RV | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: SEMANA 1 V
2 | Inicio del proyecto
2018-01-02 | Programacion REST FLUSK Server | RV | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22%
2018-02-02 | Programacion First APP | RV
2018-03-02 | Client REST Android to Flusk | RV | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16%
2018-04-02 | Integration Client Server | RV |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 |  |  |  |  | 0 | 0%
3 | Proffesional Development
2018-01-03 | Python | RV |  |  | 0 | 0%
2018-02-03 | AWS | RV |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | JAVA | RV |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | DevOps | RV |  |  | 0 | 0%
2018-03-03 | Raspberry | RV |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Guitarra | RV |  |  | 0 | 0%
4 | Non Professional Dev
2018-01-04 | Meditacion | RV |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Guitarra | RV |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Esposa | RV |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Hijo | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0%

## App Flusk
Definición del alcance y de los objetivos
Aprendizaje Python
Comunicaciones entre dispositivos
Aprendizaje Android Studio JAVA
Exploracion carro autonomo livraison
| Mobile | Raspberry
| Pantalla de bienvenida | Pantalla bienvenida
| Pantalla primer aplication | Pantalla First App
Comunicacions HTTP
Comunication SSL